*Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145*

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio

1994, n. 109, e successive modificazioni

(/G.U. n. 131 del 7 giugno 2000/)

*Art. 1.* / Contenuto del capitolato generale/

1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo denominato capitolato,

contiene la disciplina regolamentare dei rapporti tra le amministrazioni

aggiudicatrici e i soggetti affidatari di lavori pubblici.

2. Le disposizioni del capitolato devono essere espressamente richiamate

nel contratto di appalto; esse si sostituiscono di diritto alle

eventuali clausole difformi di contratto o di capitolato speciale, ove

non diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.

3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si intende il

regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

<../art.merloni/art3.htm>, e successive modificazioni.

*Art. 2.* / Domicilio dell'appaltatore/

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede

l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici

propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio

di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono

fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del

procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a

mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella

condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio

eletto ai sensi del comma 1.

*

Art. 3.* / Indicazione delle persone che possono riscuotere/

1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono indicare:

a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le

relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della

stazione appaltante;

b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per

effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute

dalla stazione appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione

sono allegati al contratto.

2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate

a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla

stazione appaltante.

3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla

stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le

generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

4. In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna

responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a

persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

*

Art. 4.* / Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore/

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire

mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità

tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere

depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare

comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata

dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione

committente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto

di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che

per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

*

Art. 5*. / Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico

dell'appaltatore/

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato

speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò

a carico dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei

cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri

stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro

occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e

simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore

dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di

collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da

mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento

di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di

materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto

legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che

siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere

impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i

cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati

dall'appaltatore.

*

Art. 6. */ Disciplina e buon ordine dei cantieri/

1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel

cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio

personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico

dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore

ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi

dell'articolo 4 <#4>.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a

consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante

delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega

deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore

anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione

all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e

del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei

confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode

dei medesimi nell'impiego dei materiali.

*

Art. 7. */ Tutela dei lavoratori/

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei

lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di

ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede

a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti

previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute

suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti

competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di

liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo

provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato

all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine

di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del

procedimento.

*

Art. 8. */ Spese di contratto, di registro ed accessorie/

1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e tutti gli

oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari.

2. Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di

quello originariamente previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere

all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo

svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori

imposte.

3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti

minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante

rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti

disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

*

Art. 9. */ Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata

consegna dei lavori/

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal

contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o

colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9,

del regolamento <../554/tit9_cap2.htm#129>, l'appaltatore ha diritto al

rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del

regolamento <../554/tit8.htm#112>, nonché delle altre spese

effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore

alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni;

0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni;

0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni.

Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì diritto al

rimborso delle spese del progetto esecutivo nell'importo

quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto;

con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla

stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente

alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni

dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo

corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma

di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di

notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna

dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun altro

compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma

1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di decadenza

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di

accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli

importi spettanti a norma del comma 2 deve essere formulata a pena di

decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei

lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di

contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del regolamento

<../554/tit11_cap1.htm#165>.

*

Art. 10. */ Variazione al progetto appaltato/

1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento

<../554/tit9_cap2.htm#134>, nessuna modificazione ai lavori appaltati

può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La

violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del

procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue

spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può

vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1, della legge

<../art.merloni/art25.htm>, la stazione appaltante durante l'esecuzione

dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla

concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'appaltatore è

tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e

condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione

dell'articolo 134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad

alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera tale limite il

responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che,

nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali

condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della

dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le

proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta

alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende

manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi,

patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante

non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono

accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è

formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato

dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute,

nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore ai sensi

dell'articolo 31-bis della legge <../art.merloni/art31bis.htm> e

dell'articolo 149 del regolamento. La disposizione non si applica nel

caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera

d), della legge <../art.merloni/art25.htm>.

5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto gli aumenti,

rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a

fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità

previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non

dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1,

lettera d) della legge <../art.merloni/art25.htm>, l'appaltatore può

chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura

dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle

quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento

ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale,

modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico

all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore

al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si

considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del

singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità

originaria e solo per la parte che supera tale limite.

7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in

contabilità la somma riconosciuta dalla stazione appaltante, salvo il

diritto dell'appaltatore di formulare la relativa riserva per

l'ulteriore richiesta.

8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura

dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali

imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere

della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato

rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni

subiti dalla stazione appaltante.

*

Art. 11*. / Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'appaltatore/

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto concorso,

l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al

direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi

dell'articolo 25, terzo comma, secondo periodo, della legge

<../art.merloni/art25.htm#3> di sua esclusiva ideazione e che comportino

una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare

gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole

componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni

qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che

mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni

di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata

attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio

l'analisi del valore.

3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica

corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al

direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile

del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del

procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista,

comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso

positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.

4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate

in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione

dei lavori così come stabilita nel relativo programma.

5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi

del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione

appaltante e l'appaltatore.

*

Art. 12. */ Diminuzione dei lavori/

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 25 della legge

<../art.merloni/art25.htm>, la stazione appaltante può sempre ordinare

l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto

in capitolato speciale d'appalto, nel limite di un quinto dell'importo

di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4 <#10>,

e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere

tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del

raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

*

Art. 13.*/ Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore/

1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al

personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal

responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici

giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente

la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la

stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai

lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono

provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del

procedimento e sottoscritte dagli interessati.

3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte

dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro

delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro

e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

*

Art. 14. */ Danni/

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere

provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di

danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella

esecuzione dell'appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata

assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico

dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura

assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.

*

Art. 15. */ Accettazione, qualità ed impiego dei materiali/

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del

capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere

messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori;

in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del

regolamento <../554/tit9_cap2.htm>.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo

la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in

qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione

in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle

caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto;

in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e

sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto

dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi

direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche

qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione

eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei

componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri

della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia

impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle

prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più

accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è

redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza

da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti

aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella

qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,

viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di

contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio

e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie,

ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono

disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando

la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo

nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori

provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito

verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove

materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre

ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato

speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei

materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico

dell'appaltatore.

*

Art. 16*. / Provvista dei materiali/

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione,

l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali

necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le

caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto.

Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al

riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti

all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa

per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi

distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei

luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore deve dimostrare

di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni

per causa di pubblica utilità, ove contrattualmente siano state poste a

suo carico, e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee

o per i danni arrecati.

*

Art. 17. */ Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

previsti in contratto/

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei

materiali, il direttore dei lavori può prescriverne uno diverso, ove

ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa una differenza

in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa

luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136

<../554/tit9_cap2.htm#136> e 137 del regolamento <../554/tit9_cap2.htm#137>.

3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli

atti contrattuali, l'appaltatore non può cambiarli senza

l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti

l'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento. In tal

caso si applica l'articolo 16, comma 2 <#16>.

*

Art. 18. */ Difetti di costruzione/

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che

il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o

con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo

la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o

inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la

decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora

l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a

quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di

costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in

contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano

accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in

caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di

quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con

esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

*

Art. 19. */ Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori/

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel

corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per

vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro

e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano

l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna

preclusione in capo alla stazione appaltante.

*

Art. 20. */ Compensi all'appaltatore per danni cagionati da forza maggiore/

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore,

questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di

decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi

del danno.

2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari

per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di

contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non

ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di

mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è

tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei

lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba

rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di

mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono

valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di

cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare la

dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad

eccezione di quella testimoniale.

*

Art. 21. */ Tempo per la ultimazione dei lavori/

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti

contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in

caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento

<../554/tit9_cap2.htm#130>, dall'ultimo dei verbali di consegna.

2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere

dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il

quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad

alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile

alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e

qualunque sia il maggior tempo impiegato.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 119 del

regolamento <../554/tit8.htm#119>, ai fini dell'applicazione delle

penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo

accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori

di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento

<../554/tit3_cap2.htm#45> e il termine assegnato dal direttore dei

lavori per compiere i lavori.

*

Art. 22. */ Penali/

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione

dell'appalto oltre il termine contrattuale è applicata la penale

nell'ammontare stabilito dal capitolato speciale o dal contratto e con i

limiti previsti dall'articolo 117 del regolamento <../554/tit8.htm#117>.

2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze differenziate di

varie lavorazioni, oppure sia prevista l'esecuzione dell'appalto

articolata in più parti, il ritardo nella singola scadenza comporta

l'applicazione della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.

3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base

delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.

4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o

parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il

ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la

penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della

stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento

di compensi o indennizzi all'appaltatore.

5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione

appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il

direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

*

Art. 23. */ Premio di accelerazione/

1. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che

l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine

contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che

all'appaltatore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo

determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato

speciale o nel contratto per il calcolo della penale, sempre che

l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte. /[Si

veda anche la deliberazione 122/2002 dell'Autorità]/

*

Art. 24. */ Sospensione e ripresa dei lavori/

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei

lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del regolamento

<../554/tit9_cap2.htm#133> nei casi di avverse condizioni climatiche, di

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le

circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la

necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera

nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c)

della legge <../art.merloni/art25.htm>, queste ultime due qualora

dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del

contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo

necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione

dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla

redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla

complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la

sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può

diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le

necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto

necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è

condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa

dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima

maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento

<../554/tit9_cap2.htm#133>, il responsabile del procedimento determina

il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di

necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la

sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di

tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi

complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento,

l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal

prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per

la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta

all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause

attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo

fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133,

comma 7, del regolamento <../554/tit9_cap2.htm#133>, si applicano i

commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini

contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei

giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non

eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei

lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori

redatto dall'impresa.

*

Art. 25. */ Sospensione illegittima/

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione

appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo 24 <#24>

sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere

il riconoscimento dei danni prodotti.

2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da

sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti

criteri:

a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese

generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà

della percentuale minima prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera

c) del regolamento <../554/tit3_cap2.htm#34>, rapportata alla durata

dell'illegittima sospensione;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata

percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi

moratori come fissati dall'articolo 30, comma 4 <#30>, computati

sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d) del

regolamento <../554/tit3_cap2.htm#34>, rapportata alla durata

dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte

sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e

alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei

lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del regolamento

<../554/tit9_cap2.htm#133>;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei

coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a

risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente

connesse alla sospensione dei lavori.

*

Art. 26. */ Proroghe/

1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo

previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i

diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della

maggiore durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile

del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni

dal suo ricevimento.

*

Art. 27. * / Durata giornaliera dei lavori/

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il

normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi

sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei

lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà

qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o

organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun

compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro,

se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano

continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,

su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto

all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto

al ristoro del maggior onere.

*

Art. 28. */ Valutazione dei lavori in corso d'opera/

1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di contabilizzazione

e di pagamento del corrispettivo /[cfr. Titolo XI del D.P.R. 554/1999]/,

per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la

messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a

piè d'opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima

della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo stesso.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta

la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad

essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed

accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto

o, in difetto, ai prezzi di stima.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio

e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal

direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 18, comma 1 <#18>.

*

Art. 29. */ Termini di pagamento degli acconti e del saldo/

1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli

acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque

giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei

lavori a norma dell'articolo 168 del regolamento

<../554/tit11_cap1.htm#168>. Il termine per disporre il pagamento degli

importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a

decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della

garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione ai sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge

<../art.merloni/art28.htm#9>. Nel caso l'appaltatore non abbia

preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta

giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.

*

Art. 30.*/ Interessi per ritardato pagamento/

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia

emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 <#29> per

causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli

interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla

data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella

emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal

giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro

il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 <#29> per causa

imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli

interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il

ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e

fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine

stabilito dall'articolo 29 <#29> per causa imputabile alla stazione

appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale

sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il

ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è

fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di

concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica /[per i diversi provvedimenti attuativi, si veda qui

<../../direzione/interessi_moratori.htm>]/. Tale misura è comprensiva

del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice

civile.

*

Art. 31.*/ Forma e contenuto delle riserve/

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del

direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare

sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che

egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto

dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla

cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere

iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma

immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto

pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto

finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le

riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa

quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute;

qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al

momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di

provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici

giorni fissato dall'articolo 165, comma 3, del regolamento

<../554/tit11_cap1.htm#165>.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva,

senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto

all'importo iscritto.

*

Art. 32.*/ Definizione delle riserve al termine dei lavori/

1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in ragione del valore o

del tempo di insorgenza non sono state oggetto della procedura di

accordo bonario ai sensi dell'articolo 31-bis della legge

<../art.merloni/art31bis.htm>, sono esaminate e valutate dalla stazione

appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di

collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento

<../554/tit12_cap2.htm#204>.

2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge

<../art.merloni/art28.htm> senza che la stazione appaltante abbia

effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di

regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano

comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita

istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i

successivi novanta giorni.

3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute dalla stazione

appaltante deve avvenire entro sessanta giorni decorrenti dalla

accettazione da parte dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di

ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso legale.

4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o arbitrale pretese già

oggetto di riserva ai sensi dell'articolo 31 <#31> non possono essere

proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle

riserve stesse.

*

Art. 33. */ Tempo del giudizio/

1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio

ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di

decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della

comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento

<../554/tit10.htm#149>, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2

dell'articolo 32 del capitolato <#32>, oppure dalla scadenza dei termini

previsti dagli stessi commi 1 e 2.

2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda non abbia ad

oggetto questioni la cui definizione non è differibile nel tempo, la

controversia arbitrale non può svolgersi prima che siano decorsi i

termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 <#32>.

3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più domande di

arbitrato in relazione a diverse procedure di accordo bonario, queste

sono decise in un unico giudizio ai sensi del comma 2.

*

Art. 34. */ Controversie/

1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono espressa clausola

compromissoria, la competenza a conoscere delle controversie derivanti

dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di

procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti

dal contratto di appalto, nel contratto o nel compromesso è fatto

richiamo all'articolo 150 del regolamento <../554/tit10.htm#150> ed alle

disposizioni del presente articolo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono risolte da un

collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori

pubblici secondo le modalità previste dal regolamento. Il giudizio

arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto

del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della

giustizia previsto dall'articolo 32 della legge <../art.merloni/art32.htm>.

*

Art. 35. * / Proprietà degli oggetti trovati/

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di

legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di

valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o

l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire

nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi

cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al

rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le

speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di

assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.

2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico

deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.

L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può

rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

*

Art. 36. */ Proprietà dei materiali di demolizione/

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di

proprietà dell'amministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo

stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi

prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti

materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente

attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che

la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

*

Art. 37. */ Collaudo/

1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle

operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente

accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina

l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi

dell'articolo 30, comma 2, della legge <../art.merloni/art30.htm#2> e

dell'articolo 101 del regolamento <../554/tit7.htm#101>.

2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del regolamento

<../554/tit12_cap2.htm#193>, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore

le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare

la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di

collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria

dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla

rata di saldo da pagare all'impresa.